## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年自治区人民政府中等职业教育奖学金 |  |  | 项目编码 | 450000220420100027067
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1260% | 1260% | 1260% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 【立项依据】根据桂政发【2007】27号文件的相关规定，《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（三）补助标准中规定，自治区人民政府奖学金，每生每年4000元。按规定按时发放给符合规定的学生。按照国家相关奖学金政策，在校学生学习成绩优异的有获得奖学金的权利。【支出内容】我校目前中职在校生达3636人，按照自治区政府相关奖学金政策，我校2022年按规定一定比例评审学生奖学金，按比例，我校2023年获奖比例人数为32人，4000人/年,共126,000元。提前下达80%资金，共计100,800元。 【可行性】国家对于在校生给予优秀学生奖学金，以鼓励学生的学习积极性。【必要性】奖学金的发放有助于学生学习积极性的提高，形成良好的学习氛围。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 于上半年完成学生资料审查并上报，下半年完成审核并公示，公示期满后于12月前发放。
年度绩效目标 |  | 根据桂政发【2007】27号文件的相关规定，《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（三）补助标准中规定，自治区人民政府奖学金，每生每年4000元。按规定按时发放给符合规定的学生。保持学生高涨的学习情绪。
自评得分（满分100分） |  |  | 99 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校自治区政府奖学金受助人数 |  | ≤60人 | 20 | 63 | 19 | 根据文件，2022年我校自治区政府奖学金受助学生63人数，共计发放12.6万元 | 无
|  | 质量指标 | 自治区政府获奖学金达标率占应获奖人数比例 |  | ≥99% | 10 | 100 | 10 | 自治区政府获奖学金达标率占应获奖人数比例达100% | 无
|  | 时效指标 | 奖学金按时发放率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 2022年12月31日前完成发放 | 无
|  | 成本指标 | 奖学金发放标准 |  | ＝2000元/生/年 | 10 | 2000 | 10 | 根据文件，自治区政府奖学金标准为2000元/生/年 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生达标获奖率 |  | ≥99% | 30 | 99 | 30 | 中等职业学生达标获奖率达100% | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 学生满意度达95%以上 | 无