## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中职学校国家1+X证书制度试点支持 |  |  | 项目编码 | 450000230420100034865
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 2600% |  | 0% | 2600% | 2600% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 26.0 |  | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 开展1 X培训与考评工作，人数达500人以上；选送优秀教师参加1 X师资培训，提高培训师资层次。
自评得分（满分100分） |  |  | 70 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加1 X培训考试学生人数 |  | ≤500人 | 20 | 380 | 20 | 完成500人次内1+X学生培训考试
|  | 质量指标 | 1 X培训考试通过率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 培训合格率超过90%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≥98% | 10 | 100 | 10 | 按时完成该项目
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝26万元 | 10 | 26 | 10 | 项目总成本为26万元
| 效益指标 | 社会效益 | 提升学生职业技能，拓宽就业途径 |  | 获取证书 | 30 | 达成预期指标 | 0 | 培训合格学生均取得证书 | 培训合格学生均取得证书
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 学生满意度大于95%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 开展1 X培训与考评工作，人数达500人以上；选送优秀教师参加1 X师资培训，提高培训师资层次。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题