## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中职职业教育在线精品课程 |  |  | 项目编码 | 450000230420100034869
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 2000% |  | 0% | 2000% | 2000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 20.0 |  | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 该项目开展专家指导2次；完成课程框架和内容重构；完成数字化资源（微视频或动画）制作500分钟以上。项目实施完成后，在线精品课程面向全区职业院校和社会学习者开放，并提供教学服务，能产生一定的教育价值和社会效益。于12月前完成项目建设。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化资源（微视频或动画）时长 |  | ≥500分钟 | 10 | 826 | 10 | 制作课程思政数字资源152分钟、中文课程资源视频304分钟、英文课程资源视频370分钟 | 数字化资源完成率高
|  |  | 聘请专家指导次数 |  | ≥2次 | 10 | 2 | 10 | 邀请南宁第一职业技术学校黄永明副校长1次、广西交通职业技术学院陈正振2次指导课程建设
|  | 质量指标 | 数字化资源（微视频或动画）与课程教学吻合度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 数字化资源（微视频或动画）与课程教学吻合度高
|  | 时效指标 | 数字化资源制作完成及时率 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 2023.12.21完成制作和转款
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤20万元 | 10 | 20 | 10 | 项目总成本220万元
| 效益指标 | 可持续影响 | 数字化资源（微视频或动画）校外推广人数 |  | ≥200人次 | 30 | 204 | 30 | 与预期相符
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 课程建设团队满意度及学生满意度 |  | ≥95% | 10 | 99 | 10 | 课程建设团队基本满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目开展专家指导2次；完成课程框架和内容重构；完成数字化资源（微视频或动画）制作500分钟以上。项目实施完成后，在线精品课程面向全区职业院校和社会学习者开放，并提供教学服务，能产生一定的教育价值和社会效益。于12月前完成项目建设。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题