## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费 |  |  | 项目编码 | 450000230420100032197
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 16000% |  | 0% | 16000% | 16000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 160.0 |  | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 1.完成近视防控科普、宣传推广不少于3次；2.完成开展近视防控调研或培训不少于1次；3.完成开展学校健康教育优秀案例征集评选活动1次。使儿童青少年掌握常见病防治和卫生保健知识，增强学生自我保健意识，养成科学、文明、健康的生活方式和行为习惯，从而达到预防疾病、增进健康、提高学生个体和群体的健康水平的目的。通过学校健康保健卫生教育，增强学生健康观念，培养健康习惯和建立健康行为。项目资金于12月20日前完成支出。
自评得分（满分100分） |  |  | 99 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 近视防控科普宣传材料制作数量 |  | ≥16分钟 | 6 | 18 | 6 | 完成近视防控科普宣传材料制作18分钟。
|  |  | 开展调研及培训次数 |  | ≥1次 | 6 | 3 | 5 | 开展调研及培训3次。 | 按要求进行调研及培训
|  |  | 优秀案例征集评选活动举办次数 |  | ＝1次 | 8 | 1 | 8 | 已完成优秀案例征集评选活动举办1次。
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 培训合格率达100%。
|  |  | 开展学校健康教育优秀案例征集评选活动优秀比例 |  | ≥50% | 4 | 50 | 4 | 学校健康教育优秀案例共收到248个案例，一二三等奖共评出175个，优秀比例达71%。
|  |  | 宣传效果反馈好评率 |  | ≥90% | 3 | 90 | 3 | 好评率大于90%
|  | 时效指标 | 动画制作，2023年9月30日前完成 、宣传推广，2023年7月30日前完成、近视防控调研、培训班，2023年9月30日前完成、健康教育培训班 ，2023年11月30日前完成。 |  | 有效促进防控宣传工伤开展 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成动画制作、调研及培训工作。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝160万元 | 10 | 160 | 10 | 项目总成本全部完成使用，
| 效益指标 | 社会效益 | 青少年近视发生率 |  | ＜0.5% | 15 | 0.5 | 15 | 完成儿童青少年近视发生率较上一年下降0.5个百分点。
|  |  | 近视防控科普、宣传推广视频累计点击量 |  | ≥800万次 | 15 | 800 | 15 | 完成宣传累计点击量≥800万次。其中短视频点击量423.4万，电视台推广覆盖人口172.9，公交车宣传覆盖人口283.7万。合计880万次。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥90% | 10 | 93 | 10 | 完成参加调研及培训人员满意度≥90%的指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 1.完成近视防控科普、宣传推广不少于3次；2.完成开展近视防控调研或培训不少于1次；3.完成开展学校健康教育优秀案例征集评选活动1次。使儿童青少年掌握常见病防治和卫生保健知识，增强学生自我保健意识，养成科学、文明、健康的生活方式和行为习惯，从而达到预防疾病、增进健康、提高学生个体和群体的健康水平的目的。通过学校健康保健卫生教育，增强学生健康观念，培养健康习惯和建立健康行为。项目资金于12月20日前完成支出。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题