## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) |  |  | 项目编码 | 450000230420100034654
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 7000% |  | 0% | 7000% | 7000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 70.0 |  | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 于上半年完成修订培训教材，建设中医药壮瑶医药健康养生保健服务教材，完善制定相关考核标准；完善教学场馆设施建设；加强中医药传统文化学习，推广中医药壮瑶医药健康养生功法。于下半年开展两期培训班（基础班），总培训人数达到150人以上，加强中医药康养人才队伍培养建设，推广中医药壮瑶医药事业发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药壮瑶医药康养人才培养 |  | ≥150人 | 20 | 150 | 20 | 完成超过150人次人才培养
|  | 质量指标 | 建设项目合格率 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 项目合格率大于95%
|  |  | 培训人员合格率 |  | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 培训合格率超过95%
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 按时完成该项目
|  | 成本指标 | 建设项目投资额 |  | ≤70万元 | 10 | 70 | 10 | 项目投资额不超过70万元
| 效益指标 | 经济效益 | 医院服务能力提高 |  | 明显提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 中医药人才培养有显著效果
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众调查满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 民众满意度超过95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 于上半年完成修订培训教材，建设中医药壮瑶医药健康养生保健服务教材，完善制定相关考核标准；完善教学场馆设施建设；加强中医药传统文化学习，推广中医药壮瑶医药健康养生功法。于下半年开展两期培训班（基础班），总培训人数达到150人以上，加强中医药康养人才队伍培养建设，推广中医药壮瑶医药事业发展。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题