## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划项目 |  |  | 项目编码 | 450000230420100035796
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 12000% | 12000% | 12000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 于2023年12月31日前完成支付，并完成：（1）建设一间班主任工作室。（2）通过校内外交流、培训、案例讨论、典型学生会诊、示范主题班会交流等措施打造一支具有职业教育认同感、传统文化自信感的政治强、业务精的班主任团队。（3）通过各项规章制度制定、班主任激励机制提出等方式完善班主任建设机制。（4）汇编《突发事件处理案例库》、创建《主题班会资源包》等育人资源库并提炼1-2个典型育人案例、论文集1本。（5）完成图书、计算机及信息化设备、药品经营虚拟仿真教学平台的购置。（6）完成师资能力提升计划
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置药品经营虚拟仿真教学平台 |  | ≥1个 | 4 | 1 | 4 | 购置平台1个
|  |  | 师资能力提升 |  | ≥1期 | 4 | 1 | 4 | 师资培训1期
|  |  | 购置计算机及信息化设备 |  | ≤68台 | 4 | 68 | 4 | 购置信息化设备68台
|  |  | 购置图书 |  | ≤6800册 | 4 | 6800 | 4 | 购置图书超过6800册
|  |  | 建设班主任工作室 |  | ＝1间 | 4 | 1 | 4 | 建设班主任工作室1间
|  | 质量指标 | 图书验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 图书验收完全合格
|  |  | 班主任工作室验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 建设班主任工作室
|  |  | 师资能力提升合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 完成师资培训
|  |  | 药品经营虚拟仿真教学平台验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 平台验收合格
|  |  | 计算机及信息化设备验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 信息化设备验收合格
|  | 时效指标 | 经费支出时间 |  | 12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时支出
|  | 成本指标 | 师资能力提升成本 |  | ≥10万元 | 2 | 10 | 2 | 培训成本10万元
|  |  | 建设班主任工作室成本 |  | ≤20万元 | 2 | 20 | 2 | 建设成本20万元
|  |  | 购置图书成本 |  | ≥20万元 | 2 | 20 | 2 | 购置成本20万元
|  |  | 购置计算机及信息化设备成本 |  | ≥30万元 | 2 | 30 | 2 | 购置成本30万元
|  |  | 购置药品经营虚拟仿真教学平台成本 |  | ≥40万元 | 2 | 40 | 2 | 购置成本40万元
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响 |  | 1.立即服务第一批搬迁的学生； 2.推进智慧校园建设，推进学校数字化转型，不断提高学校决策能力和治理水平； 3.强化教师培养培训，加强师风师德建设，以“四有”标准打造高水平“双师型”教师队伍； 3.加快优质专业建设，提升学生对医药经营企业和岗位的认知，了解真实的企业工作情境，掌握企业类型、组织机构、功能区域、岗位职责等企业职业知识，达到身临其境的企业认知和跟岗实训效果。5.打造一支具有职业教育认同感、传统文化自信感的政治强、业务精的班主任团队。 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 1.立即服务第一批搬迁的学生； 2.推进智慧校园建设，推进学校数字化转型，不断提高学校决策能力和治理水平； 3.强化教师培养培训，加强师风师德建设，以“四有”标准打造高水平“双师型”教师队伍； 3.加快优质专业建设，提升学生对医药经营企业和岗位的认知，了解真实的企业工作情境，掌握企业类型、组织机构、功能区域、岗位职责等企业职业知识，达到身临其境的企业认知和跟岗实训效果。5.打造一支具有职业教育认同感、传统文化自信感的政治强、业务精的班主任团队。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度大于98%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 于2023年12月31日前完成支付，并完成：（1）建设一间班主任工作室。（2）通过校内外交流、培训、案例讨论、典型学生会诊、示范主题班会交流等措施打造一支具有职业教育认同感、传统文化自信感的政治强、业务精的班主任团队。（3）通过各项规章制度制定、班主任激励机制提出等方式完善班主任建设机制。（4）汇编《突发事件处理案例库》、创建《主题班会资源包》等育人资源库并提炼1-2个典型育人案例、论文集1本。（5）完成图书、计算机及信息化设备、药品经营虚拟仿真教学平台的购置。（6）完成师资能力提升计划
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题