## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 新建、迁建中等职业学校办学条件奖补 |  |  | 项目编码 | 450000230420100034867
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 200000% |  | 0% | 200000% | 200000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 2000.0 |  | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 于9月底完成专项经费的支付。经费将用于15＃学生宿舍楼装修、设备安装等；用于3＃实训实习中心B座装修、设备安装、C座和12＃学生食堂的建设，正式生活用水、局部正式用电建设等。建成后具备3000学生入住条件，为学校办学规模得到进一步提升，办学条件得到进一步改善。
自评得分（满分100分） |  |  | 99 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 15#学生宿舍、3#实训实习中心B座装修数量 |  | ≥15000平方米 | 8 | 17403 | 8 | 已完成15#学生宿舍10190平方米的装修，3#实训实习中心B座7213平方米装修。 | 完成值高于年初预估16%，今后将更好的完成设置指标
|  |  | 正式生活用水、局部正式用电建设 |  | ≥2座 | 4 | 2 | 4 | 已完成东盟校区正式用电、用水接入。 | 按实际完成值填写
|  |  | 3#实训实习中心C座、12#学生食堂主体施工 |  | ≥10000平方米 | 8 | 13292.62 | 7 | 已建成3#实训实习中心C座，建筑面积7213平方米；12#学生食堂，建筑面积6079.62平方米。 | 完成值高于年初预估32%，今后将更好的完成设置指标
|  | 质量指标 | 通过政府相关部门验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已完成消防查验，工程竣工预验收，正在办理工程竣工验收工作。 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 9月底 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时完成建设和资金支付工作。 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≥2000万元 | 10 | 2000 | 10 | 按暂估价支付进度款，未进行结算 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 | 提供学生学习生活 |  | ≥3000人 | 15 | 3000 | 15 | 项目建成能满足3000人学习生活。 | 无偏差
|  |  | 建筑综合利用率 |  | ≥98% | 15 | 98 | 15 | 3#实训实习中心、12#学生食堂、15#学生宿舍楼已投入使用。 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 师生对项目建设较满意。 | 无偏差
自评分析 | 全年目标完成情况 | 于9月底完成专项经费的支付。经费将用于15＃学生宿舍楼装修、设备安装等；用于3＃实训实习中心B座装修、设备安装、C座和12＃学生食堂的建设，正式生活用水、局部正式用电建设等。建成后具备3000学生入住条件，为学校办学规模得到进一步提升，办学条件得到进一步改善。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题