自治区教育厅关于开展2018—2020年度

广西本科高校特色专业及实验实训

教学基地（中心）建设项目

验收工作的通知

各有关高等学校：

2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）项目（以下简称项目）建设期已满。根据项目管理办法，决定对项目开展验收工作，现将有关事项通知如下：

一、验收范围

152个项目全部接受验收。

二、验收内容

（一）财政补助经费使用情况。

2018—2020年，自治区统筹自治区级财政经费和中央下达的财政经费对项目建设予以补助（有关经费下达文件清单详见附件1）。我厅委托广西同瑞会计师事务所有限公司对所有用于项目建设的财政经费进行审计。具体安排详见《自治区教育厅关于开展2021年高校专项审计工作的通知》（桂教财务〔2021〕36号）。

审计的重点为财政补助经费使用进度，是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、浪费、虚列、套取等违规行为，是否严重偏离项目建设规划。

（二）项目绩效目标完成情况。

以各项目制定的2018—2020年建设规划为依据，对其中“项目建设预期效益”部分制定的绩效目标完成情况进行验收。

此外，按照项目管理办法，每个项目应至少建设2门在线开放课程并实现区内外高校共享；适合开展虚拟仿真实验教学的特色专业应至少建设1个虚拟仿真实验教学项目。这两项建设任务将作为每个项目必须完成的绩效目标进行验收。

（三）项目整体建设成效。

对项目通过3年建设取得的成效进行整体评价验收。

按照项目管理办法，项目数在12个的高校应至少建设3间智慧教室，项目数在7—9个的高校应至少建设2间智慧教室，项目数在4—6个的高校应至少建设1间智慧教室，并且实现全校共享。这项建设任务将作为每所学校必须完成的绩效目标进行验收。

三、验收方式和工作流程

（一）项目自评。

各有关高校和项目先行开展自评工作，通过特色专业及实验实训教学基地（中心）项目信息平台（以下简称信息平台，网址：http://1.116.234.86/eduEvaluation/）填报验收材料，于9月30日前完成。验收材料包括：

1.2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）项目验收自评报告（详见附件2）。

2.2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）项目代表性成果清单（详见附件3）。

3.2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）项目资金情况汇总表（详见附件4，以学校为单位填报）。

4.智慧教室建设情况统计表（详见附件5，以学校为单位填报）。

（二）专家网络评议。

专家通过信息平台对各项目进行评议。满分为100分，其中财政补助经费使用情况部分为20分，项目绩效目标完成情况部分为40分，项目整体建设成效部分为40分。

（三）专家实地检查。

专家分组到各高校进行实地检查验收，重点检查绩效目标完成情况和建设成效是否属实。具体事宜另行通知。

学校应提供相应的设备台账、教学成果、理论成果等支撑材料，供专家实地查验。项目建设的物化成果（包括教学仪器设备等）应贴上标签注明项目名称和年度信息，教学成果（包括培养方案、教学大纲、教改论文、学生受益材料等）应是项目建设期间取得的成果，研究成果（包括论文、专著、研究报告等）应在显著位置注明项目名称和年度信息。

（四）公布结论。

验收结论分为优秀、良好、通过、暂缓通过4类。验收结论为暂缓通过的，需按照反馈意见开展整改工作，整改期为半年。整改后需再次组织验收，验收仍不通过的，将取消其“广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）”称号。结论为优秀、良好、通过的，可以挂“广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）”牌。

四、培训会

为确保项目验收工作顺利开展，将于9月13日上午9：30——10：30举办项目验收工作线上培训会，就项目自评和信息平台使用事宜进行培训讲解。请每校安排一名验收工作管理员、每个项目安排若干名负责准备验收材料的教师参加培训。

线上培训会使用腾讯会议系统。参培人员可点击链接参培：https://meeting.tencent.com/dm/bf7RactUXMVi?rs=25。会议ID：198 363 181，会议密码：123456。

五、其他事项

（一）各高校应高度重视项目验收工作，组织有关部门、院系、专业做好自评工作，确保提交材料的真实性和准确性，在学校网站上公示自评报告3天，公示无异议后方可上报。

（二）为便于通知具体工作安排和答疑，请各高校管理员、各项目验收工作负责人加入验收工作QQ群（群号：700723295）。

（三）请各高校积极开展项目建设经验和成果的宣传推广工作，报送经验介绍、典型案例等信息稿，我厅将择优在广西本科教育网上发布。联系人及电话：郭琳，13507866156；邮箱：258948045@qq.com。

未尽事宜，请与我厅高教处联系。联系人及电话：罗恒，0771—5815185。信息平台技术支持联系人及电话：杨乐，13641899686。

附件：1.2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实

训教学基地（中心）项目财政补助经费下达情况

2．2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实

训教学基地（中心）建设项目验收自评报告

3.2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实

训教学基地（中心）项目代表性成果清单

4．2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实

训教学基地（中心）项目资金情况汇总表

5.智慧教室建设情况统计表

广西壮族自治区教育厅

2021年9月  日

（此件依申请公开）

附件1

2018—2020年度广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）项目

财政补助经费下达情况

一、2018年经费下达文件

（一）2018年自治区财政经费通过《关于追加2018年特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费的函》（桂财教函〔2018〕33号）下达至区直高校，通过《关于下达2018年特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费的通知》（桂财教〔2018〕11号）下达至区市共建高校。

（二）2018年中央财政经费通过《关于追加2018年支持地方高校改革发展资金的函》（桂财教函〔2018〕273号）下达至区直高校，通过《关于下达2018年支持地方高校改革发展资金的通知》（桂财教〔2018〕141号）下达至区市共建高校。

二、2019年经费下达文件

（一）2019年自治区财政经费通过《关于追加2019年特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费的函》（桂财教函〔2019〕55号）下达至区直高校，通过《关于下达2019年一流学科建设等专项经费的通知》（桂财教〔2019〕60号）下达至区市共建高校。

（二）2019年第一批中央财政经费通过《关于追加2019年特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目中央资金的函》（桂财教函〔2019〕76号）下达至区直高校，通过《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于下达2019年特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目中央资金的通知》（桂财教〔2019〕71号）下达至区市共建高校。

（三）2019年第二批中央财政经费通过《关于追加2019年中央支持地方高校改革发展资金(第二批)的函》（桂财教函〔2019〕195号）下达至区直高校，通过《关于下达2019年中央支持地方高校改革发展资金(第二批)的通知》（桂财教〔2019〕93号）下达至区市共建高校。

三、2020年经费下达文件

（一）2019年底中央财政经费通过《关于提前下达2020年中央支持地方高校改革发展资金的通知》（桂财教〔2019〕189号）下达至各区市共建高校，通过自治区教育厅2020年部门预算（桂财预函〔2020〕53号）下达至各区直高校。

（二）2020年4月自治区财政经费通过《关于下达2020年广西高等学校综合实力提升工程项目经费的通知》（桂财教〔2020〕37号）下达至各区市共建高校，通过《广西壮族自治区财政厅关于追加2020年广西高等学校综合实力提升工程项目经费的函》（桂财教函〔2020〕109号）下达至各区直高校。

附件2

2018—2020年度广西本科高校特色专业

及实验实训教学基地（中心）建设项目

验收自评报告

学   校   名   称        （盖 章）

特 色 专 业 名 称

负      责     人

联   系   电   话

广西壮族自治区教育厅制

2021年9月

填写说明

1.自评报告的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学校应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3.限用A4纸张打印填报并装订成册。

一、项目建设情况

对照2018—2020年项目建设规划，说明2018年8月-2021年8月建设期内项目建设具体情况，包括建设的具体内容、财政资助经费支出情况、建设成果等方面。

（一）特色专业及专业群建设。

1.建设内容。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：其他建设内容均参照此表列明经费支出情况。

3.建设成果。

（二）实验实训教学基地（中心）建设。

1.建设内容。

请描述具体建设内容，并附上已采购设备清单（单价800元以上的设备需分别列出，单价800元以下的设备归类填写总数即可）。

| 项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 实验实训内容 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如其他建设内容也涉及设备采购，均需参照此表列明设备采购清单。

2.经费投入。

3.建设成果。

（三）教师队伍建设。

1.建设内容。

2.经费投入。

3.建设成果。

（四）信息化教学能力提升。

1.建设内容。

2.经费投入。

3.建设成果。

（五）对外开放合作。

1.建设内容。

2.经费投入。

3.建设成果。

（六）其他建设成效。

1.对相关专业群建设的辐射带动作用。

2.对相关产业发展起到的支撑、服务作用。

3.在文化传承创新方面发挥的作用。

二、绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 立项时数值 （即规划中的当前值） | 2020年 目标值 | 验收值 （即当前值） | 自评说明 | 支撑材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学条件与规模 | 教学仪器设备总值（万元，含实验实训教学设备） |  |  |  | 通过项目建设，新增教学仪器设备价值***万元，教学仪器设备总值从***增长至****，增长率达***，该项指标已完成。 | 1.教学仪器设备清单 |
|  | 教学仪器设备台套数（800元以上，含实验实训教学设备） |  |  |  | 通过项目建设，新增教学仪器设备**台（套），教学仪器设备台套数从***增长至****，增长率达***，该项指标已完成。 |  |
|  | 实验实训室数 |  |  |  | 通过项目建设，新建实验实训室**间，实验实训室总数从***间增长至***间，同时改建**间，该项指标已完成。（根据实际情况填写是否有改建） | 2.实验实训场地清单 |
|  | 实验实训教学场地面积（平方米） |  |  |  | 通过项目建设，新增实验实训室**平方米，实验实训教学场地总面积从***平方米增长至***平方米，同时改建**平方米，该项指标已完成。（根据实际情况填写是否有改建） |  |
|  | 智慧教室数量 |  |  |  | / | 此项不纳入单个项目绩效 |
|  | 在校生总数 |  |  |  | / | 截止2021年9月30日数据，此项不纳入绩效考评 |
| 人才培养与教学改革 | 新开发课程数 | / |  |  | 项目建设期内，共新开发课程***门，具体课程清单和教学大纲详见附件材料。该指标已完成。 | 3.新开发课程清单、教学大纲 同上 |
|  | 其中：新开发实验实训课程数 | / |  |  | 项目建设期内，共新开发实验实训课程***门，具体课程清单和教学大纲详见附件材料。该指标已完成。 |  |
|  | 小班化教学课程在学年度开设所有专业课中的占比 |  |  |  | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设专业课**门，其中***门的选课人数少于40人，所占比例为***，该项指标已完成。 | 4.2020-2021学年专业课清单 |
|  | 创新创业教育类课程数 |  |  |  | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设创新创业教育类课程**门，其中***门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 | 5.2020-2021学年创新创业教育类课程清单（如课程名称上看不出创新创业教育属性，请提供课程内容简介） |
|  | 在线课程数 |  |  |  | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设在线课程**门，其中**门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 | 6.在线课程清单 |
|  | 其中：在线开放课程数 |  |  |  | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设在线开放课程**门，其中**门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 |  |
|  | 其中：小规模专有在线课程（SPOC）数 |  |  |  | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设SPOC**门，其中**门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 |  |
|  | 实验实训项目数 |  |  |  | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设实验实训项目***个，其中***个为项目建设期间新开发，该项指标已完成。 | 7.实验实训项目清单 |
|  | 其中：虚拟仿真实验教学项目数 |  |  |  | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设虚拟仿真实验教学项目***个，其中***个为项目建设期间新开发，该项指标已完成。 | 8.虚拟仿真实验项目清单 |
|  | 签订合作协议的合作单位数量 |  |  |  | 在项目建设期间，共与**家企业（政府部门、行业协会、科研院所）签订合作办学协议，具体包括：*****公司、****公司、******公司、***。该项指标已完成。 | 合作单位名单、合作协议 |
|  | 校企合作开发课程数 |  |  |  | 在项目建设期间，共与***家企业合作开发课程***门，该项指标已完成。 | 9.校企合作开发课程清单 |
|  | 实践教学占总学时的比例 |  |  |  | 本专业最新版的人才培养方案中，教学计划共包括***个学时，其中实践教学共***个学时，占总学时的**%。 | 人才培养方案（应包含实践教学学时的合计数和在总学时中占比的计算说明） |
|  | 校内实践教学占实践教学总学时的比例 |  |  |  | / | 不纳入绩效考评 |
| 人才培养与教学改革 | 新开发教材数 | / |  |  | 在项目建设期间，本专业的专任教师共新开发教材***本，该项指标已完成。 | 10.新开发教材清单，封面、版权页及目录的复印件 |
|  | 其中：新开发实验实训教材数 | / |  |  | 在项目建设期间，本专业的专任教师共新开发实验实训教材***本，该项指标已完成。 |  |
|  | 发表教学研究论文数 | / |  |  | 在项目建设期间，本专业专任教师共发表***篇与本专业教学相关的论文。该项指标已完成。 | 11.发表教学研究论文数 |
|  | 是否修订人才培养方案 | / |  |  | ****年***月，组织召开人才培养方案修订专家论证会。修订后的人才培养方案于***学期开始实施。（根据实际情况撰写）该项指标已完成。 | 修订后的人才培养方案及修订情况说明 |
|  | 是否参加专业认证 |  |  |  | ***年***月***日，*****委员会专家进校开展专业认证工作。根据《*****》文件，本专业已通过专业认证。该项指标已完成。 | 已通过专业认证的提供认证结果文件，已进校未公布结果的提供专家进校的照片或文件 |
|  | 学生职业资格证获得率 |  |  |  | 2021届毕业生共**人，其中***人获得职业资格证，占毕业生总数的**%。该项指标已完成。 | 12.学生职业资格证获得率统计表 |
|  | 参与科研/创新创业训练项目的学生数 |  |  |  | 2021届毕业生共**人，其中**人参与过科研项目，**人参加过大学生创新创业训练计划，合计共**人，占毕业生总数的**%。该项指标已完成。 | 13.学生参与科研/创新创业训练项目情况统计表 |
|  | 参与科研/创新创业训练项目的学生占比 |  |  |  |  |  |
| 教师队伍 | 专业专任教师数 |  |  |  | 目前，本专业共有专任教师**人。自2018年立项建设以来，引进专任教师*人，*人离职，专任教师数增长*人。该项指标已完成。 | 14.专任教师统计表 |
|  | 其中：实验实训教学教师数 |  |  |  | 目前，本专业共有**名教师负责实验实训教学。自2018年立项建设以来，引进实验实训教学教师*人，*人离职，实验实训教学教师数增长*人。该项指标已完成。 |  |
|  | 高级职称专任教师占比 |  |  |  | 目前，本专业共有专任教师**人，其中正高级职称*人，副高级职称*人，合计*人，占专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 硕士研究生学历专任教师占比 |  |  |  | 目前，本专业共有专任教师**人，其中硕士研究生学历的*人，占专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 博士研究生学历专任教师占比 |  |  |  | 目前，本专业共有专任教师**人，其中博士研究生学历的*人，占专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 高级职称专任教师中为本科生上课的比例 |  |  |  | 目前，本专业共有高级职称专任教师**人，其中**人在2020秋季学期或2021春季学期为本科生授课，占高级职称专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 双师型专任教师占比 |  |  |  | 目前，本专业共有专任教师**人，其中双师型教师**人，占专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 到企业、科研院所、政府等部门挂职锻炼的专任教师人数 | / |  |  | 在项目建设期间，共有**名专任教师到企业、科研院所、政府等部门挂职。该项指标已完成。 | 15.专任教师挂职情况统计表 |
|  | 参加海外留学、进修、访学等的专任教师人数 | / |  |  | 在项目建设期间，有**名专任教师到境外高校留学，*名教师到境外高校访学，合计*人。该项指标已完成。 | 16.专任教师海外经历统计表 |
|  | 聘请行业企业人员担任兼职教师数 |  |  |  | 在2020秋季学期和2021春季学期，本专业共聘请**名来自企业、行业、科研机构的人员担任兼职教师。该项指标已完成。 | 17.外聘和兼职教师统计表 |
| 对外开放合作 | 是否与国外高水平大学合作办学 |  |  |  | 本专业与***国的****大学联合举办****中外合作办学项目。（根据实际情况撰写） | 如有合作办学协议，请提供协议扫描件，如无协议，请根据情况提供证明材料 |
|  | 到国内高水平大学交流的本科生人数 |  |  |  | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到国内高水平大学交流，该项指标已完成。 | 18.本科生到国内高水平大学交流情况统计表 |
|  | 到国内高水平大学交流的本科生在该专业在校生中的占比 |  |  |  | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到国内高水平大学交流，该专业在校生为**人，交流学生占在校生总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 到境外高水平大学交流的本科生人数 |  |  |  | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到境外高水平大学交流，该项指标已完成。 | 19.本科生到境外高水平大学交流情况统计表 |
|  | 到境外高水平大学交流的本科生在该专业在校生中的占比 |  |  |  | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到境外高水平大学交流，该专业在校生为**人，交流学生占在校生总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 留学生人数 |  |  |  | 截止2021年9月30日，本专业共有留学生**人。该项指标已完成。 | 19.留学生名单统计表 |

注：

1.对照上报教育厅的2018-2020年项目建规划终稿中列明的绩效目标，逐条填写完成情况。

2.“立项时数值”即规划中的“当前值”。验收值：一般为截止2021年8月底的数值，或者按照自评说明、支撑材料要求的时间填写。

3.自评说明：表格中所填内容为示例，各项目可根据实际情况进行调整。

4.请各项目登录信息平台填报绩效目标完成情况，并上传支撑材料。支撑材料的有关表格请登录信息平台下载。

5.请各项目整理好纸质版支撑材料和相关证明材料，做好迎接实地核查的准备工作。

三、项目资金支出情况

（一）项目资金支出情况统计

单位：万元

| 专项财政补助经费总额 | 各项建设内容支出统计 | 专项财政补助经费实际支出额度 | 学校配套建设经费 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |
| / | 专业及专业群建设 |  |  |
| / | 实验实训教学基地（中心）建设 |  |  |
| / | 教师队伍建设 |  |  |
| / | 信息化教学能力提升 |  |  |
| / | 对外开放合作 |  |  |
| / | 其他 |  |  |

注：经费的支出统计截止到2021年8月30日。本表内容需经学校财务部门审核。

（二）资金支出情况分析

请说明项目资金是否足额拨付，是否存在挤占、挪用等问题，实际支出和规划中制定的预算是否相符，主要存在的差异，产生差异的主要原因；财政补助经费的支出进度，如果偏慢，请说明原因。

四、项目组织管理

请说明学校、学院在项目管理方面的工作经验，包括管理机构、管理制度、监督机制、考核机制、激励措施等有关内容。

五、存在的问题和下一步工作计划

六、学校审核意见

负责人签字 （公章） 年 月 日

附件3

2018—2020年度广西本科高校特色专业

及实验实训教学基地（中心）项目

代表性成果清单

| 一级指标 | 二级指标 | 完成值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、特色专业及专业群建设 | / | / | / |
| 必填项 | 入选国家级一流本科专业建设点 | 是/否 |  |
| 必填项 | 入选自治区级一流本科专业建设点 | 是/否 |  |
| 必填项 | 通过专业认证 | 工程专业认证/医学专业认证/师范专业二级认证 |  |
| 必填项 | 国家级一流本科课程数量（单位：门） |  | 课程团队主要成员是本专业专任教师 |
| 必填项 | 自治区级一流本科课程数量（单位：门） |  |  |
| 必填项 | 自治区级高等教育教学成果等次（单位：项） | 特等： 一等： 二等： | 前5名主要完成人中有本专业专任教师，成果内容与本专业教学改革相关。 |
| 必填项 | 自治区级职业教育教学成果等次（单位：项） | 特等： 一等： 二等： | 同上 |
| 必填项 | 自治区级基础教育教学成果等次（单位：项） | 特等： 一等： 二等： | 同上 |
| 必填项 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获奖项目数量（单位：项） | 国赛金奖： 国赛银奖： 国赛铜奖： 区赛金奖： 区赛银奖： 区赛铜奖： | 本专业学生作为主要成员获得的奖项 |
| 必填项 | 教育部新工科、新农科、新文科项目数量（单位：项） |  | 前5名主要成员中有本专业专任教师，项目内容与本专业教学改革相关。 |
| 必填项 | 自治区级教改项目立项数（单位：项） |  | 同上 |
| 必填项 | 新签订合作办学协议的合作单位数量（单位：家） |  |  |
| 其他代表性建设成果 | 1.例如，具有较大影响力的专业排名 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 二、实验实训教学基地（中心）建设 | / | / | / |
| 必填项 | 新建教学实验室数量（单位：间） |  |  |
| 必填项 | 新建教学实验室面积（单位：平方米） |  |  |
| 必填项 | 新建实训基地数量（单位：个） |  |  |
| 必填项 | 新建实训基地面积（单位：平方米） |  |  |
| 必填项 | 改造教学实验室数量（单位：间） |  |  |
| 必填项 | 改造教学实验室面积（单位：平方米） |  |  |
| 必填项 | 改造实训基地数量（单位：个） |  |  |
| 必填项 | 改造实训基地面积（单位：平方米） |  |  |
| 必填项 | 新增教学仪器设备台套数（单位：台套） |  | 同上 |
| 必填项 | 新开发实验实训项目数（单位：个） |  |  |
| 其他代表性建设成果 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 三、教师队伍建设 | / | / | / |
| 必填项 | 新增高级职称专任教师数量（单位：人） |  |  |
| 必填项 | 新增博士学历专任教师数量（单位：人） |  |  |
| 必填项 | 教授为本科生上课的比例 |  | 填写最近一学年的数据，与本科教学状态数据库中数据保持一致 |
| 自填项 | 标志性教学奖项 |  | 不超过5项，第一部分已有数据此处不再重复填报，可填写自治区级及以上教学竞赛获奖及其他与教学相关的奖项 |
| 自填项 | 标志性科研奖项 |  | 不超过5项 |
| 其他代表性建设成果 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 四、信息化教学能力提升 | / | / | / |
| 必填项 | 新增开展线上、线下混合式教学的课程数量（单位：门） |  | 课程团队主要成员是本专业专任教师 |
| 必填项 | 新建虚拟仿真实验教学项目数（单位：个） |  | 课程团队主要成员是本专业专任教师 |
| 其他代表性建设成果 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 五、对外开放合作 | / | / | / |
| 必填项 | 新增中外合作办学项目数（单位：个） |  |  |
| 必填项 | 到境内高水平大学进修、访学、挂职的专任教师数（单位：人） |  |  |
| 其他代表性建设成果 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

注：1.本表所填为项目建设期间所取得的成果，建设期之前取得的成果不计算在内。

2.每一项建设内容自填的其他代表性建设成果不超过5项。

附件4

2018—2020年度广西本科高校特色专业

及实验实训教学基地（中心）项目

资金情况汇总表

单位：万元

| 学校 名称 | 特色专业名称 | 专项财政补助经费总额 | 各项建设内容支出统计 | 专项财政补助经费实际支出额度 | 学校配套建设经费总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业1 |  | 合计 |  |  |
|  |  | / | 专业及专业群建设 |  |  |
|  |  | / | 实验实训教学基地（中心）建设 |  |  |
|  |  | / | 教师队伍建设 |  |  |
|  |  | / | 信息化教学能力提升 |  |  |
|  |  | / | 对外开放合作 |  |  |
|  |  | / | 其他 |  |  |
|  | 专业2 |  | 合计 |  |  |
|  |  | / | 专业及专业群建设 |  |  |
|  |  | / | 实验实训教学基地（中心）建设 |  |  |
|  |  | / | 教师队伍建设 |  |  |
|  |  | / | 信息化教学能力提升 |  |  |
|  |  | / | 对外开放合作 |  |  |
|  |  | / | 其他 |  |  |
|  | …… |  | 合计 |  |  |
|  |  | / | 专业及专业群建设 |  |  |
|  |  | / | 实验实训教学基地（中心）建设 |  |  |
|  |  | / | 教师队伍建设 |  |  |
|  |  | / | 信息化教学能力提升 |  |  |
|  |  | / | 对外开放合作 |  |  |
|  |  | / | 其他 |  |  |
|  | 智慧教室 |  | / |  |  |
|  | 合计 |  | / |  |  |

注：最后一行专项财政补助经费总额的合计值应与附件1中各渠道下达至高校的专项财政经费总额一致。

附件5

智慧教室建设情况统计表

| 学校名称 | 智慧教室名称 | 具体地点 | 面积（单位：平方米） | 通过验收时间 | 功能简介（不超过200字） | 使用情况简介（不超过200字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |