样本搬迁方案（草案）

为完成明秀校区实验样本搬迁到仙葫校区的工作，特制订样本搬迁方案：

搬迁前准备工作：

- 提前一周发布样本搬迁通知。途径：校园网、相关QQ群、原样本保存室张贴等。内容包括：搬迁具体时间、地点、方式、样本包装和装箱要求等。

- 仙葫校区冰箱准备：开启样本保存室和其它实验室冰箱，确保冰箱能正常使用。特别是超低温冰箱，有格栅的，提前放置好。

- 样本装箱前准备：通知样本保存者准备好足够装配箱子，样本保存者备好冰袋或必要的干冰。

- 样本装配的大小：根据储存格栅大小，制定保存于冰箱（主要是超低温冰箱）中的样本冻存盒宽、深、高尺寸限度(135mm×129mm×55mm)，并通知样本保存者自备冻存盒。

- 冰箱空间分配：发布通知，样本保存者先向中心登记冰箱保存情况（特别是超低温冰箱样本大小和数量），提前做好空间分配方案。

- 确定样本存放实验室：原则上样本在明秀哪个实验室存放，应在仙葫相对应的实验室存放。

- 准备超低温冰箱样本记录本，在样本放入冰箱时做好记录。

搬迁工作：

- 样本装箱工作：样本保存者按样本盒尺寸(主要是超低温冰箱)要求自备样本冻存盒，样本装盒，装箱。

- 搬运方式：搬家公司工人负责搬运样本箱到指定位置，常温运输,实验室管理人员指导样本保存者拆箱，将样本装入指定冰箱位置,并做好记录。

- 分批搬运：第一次搬运：大部分超低温冰箱样本、部分普通冰箱样本和极少数冰箱；第二次搬运：搬运剩余样品及超低温冰箱、普通冰箱。（仙葫校区超低温冰箱估计足够(明秀2台)，但普通冰箱可能不足(目前明秀校区存有样品的普通冰箱合计12台，分布在综合实验室2台，分析测试室2台，细胞实验室2台，样本保存室3台，免疫实验室3台；还有-40度冰箱3台)；此外，一般不能一次装满常温的东西，因为压缩机长时间运行容易损坏。尽管样本是经过冻存，但在装配和运输过程可能时间会较长，样本温度会升高（如果不是干冰运输），样本大量存入冰箱，可能对冰箱造成较大负担）。

搬迁后工作：

- 样本装入冰箱后，注意观察，确保冰箱正常运行。

广西中医药科学实验中心

2015年12月24日

联系人：冯老师

联系方式：159 0771 1853