## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年中等职业学校免学费(自治区) |  |  | 项目编码 | 450000220420100027064
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 10264% | 10264% | 10247% | 99.83%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 51.32 | 51.32 | 51.32 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 51.3152 | 51.3152 | 51.1452 | 99.67
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 【立项依据】：根据财教【2013】84号文件：关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知， 中等职业学校免学费补助资金是中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。保证学校能够正常运转，完成各项教学工作。【支出内容】职工职业年金140,000元，工伤保险8,700元，失业保险22,000元，住房公积金200,000元，其他商品和服务支出200,000元（广西中医学校与百色市民族卫生学校、河池市卫生学校、河池市巴马民族师范学校联合办学，免学费拨款部分用于学费分成），绩效工资795,900元。【可行性】国家已于2011年开始实行中职学生免学费政策，并于2013年对所有学生推行免学费教育，国家每一年以预算拨款的形式下发资金，用于学校弥补免收学费造成的经费短缺。【必要性】免学费政策的推行使得学校的自有收入减少了，无法满足正常的人员开支及日常公用经费的开支。免学费资金主要用于学校弥补免收学费造成的经费短缺。根据相关文件，中等职业学校自2014年起实行免学费政策，财政拨款免学费资金用于弥补中职学校免学费造成人员经费不足的情况。按照规定，中职学生学费2200元/年/生，财政按照这个标准，根据核定中职学生人数进行财政拨款。使学校能正常运行，完成正常的教学任务。满足全校教职工需要，调动教职工的工作积极性。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 于每月20日前缴纳相关保险费用及支付职工绩效工资，半年度测试资金进度，于12月20日前完成项目经费支出。
年度绩效目标 |  | 使学校能正常运行，完成正常的教学任务。满足全校教职工需要，调动教职工的工作积极性。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.69 |  | 预算执行（10分） | 9.9834
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费补助学生人数 |  | ≥3400人 | 20 | 3350 | 19.71 | 根据文件要求，我校 2022 年附合免学费拨款学生人数为 3350人 | 无
|  | 质量指标 | 免学费拨款达标率 |  | ≥90% | 10 | 93.4 | 10 | 根据文件规定，除有个别学生三年制学生年龄超 20 岁无法享受以外，其余学生都符合相关规定。 | 无
|  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 及时使用资助资金 | 无
|  | 成本指标 | 免学费补助标准 |  | ＝2200元/生/年 | 10 | 2200 | 10 | 我校2022年1-6月上级主管部门为卫健委，2022年7月划转至教育厅直管。该项目于上半年已使用34.02万元，划转至绩效自评中资金执行情况数据项目结余资金102.64万元转至自评中。根据标准，中职学生免学费补助标准为2200元/生/年，上级给予相关拨款 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生免学费接受资助的比例 |  | ≥98% | 30 | 98 | 30 | 学生免学费接受资助的比例达98%上以 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生家长满意度 |  | ≥99% | 10 | 99 | 10 | 受助及学生家长满意度达99%以上 | 无