## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2021年现代职业教育质量提升计划 |  |  | 项目编码 | 450000220420100027307
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 221828% | 221828% | 221815% | 99.99%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 2218.2807 | 2218.2807 | 2218.1492 | 99.99
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 【立项依据】根据桂财教函[2021]127号“广西壮族自治区财政厅关于追加2021现代职业教育质量提升计划（第二批）的函”，该项目2,100,000元用于中等职业学校品牌专业建设、4,000,000元用于中等职业学校办学条件达标建设，300,000元用于中职“1+X”证书制度试点。【实施内容】1.中等职业学校品牌专业建设；2.中等职业学校办学条件达标建设；3.中职“1+X”证书制度试点建设。 【可行性】1.根据《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》要求，结合学校实际情况，计划到2022年完成Ⅰ级标准建设，改善基础设施条件，扩建东盟校区基础建设；推进产教融合，加强实训条件建设，购置图书、完善信息化教学设备、建设情景化教学资源库等；强化内部管理，提升学校管理人员管理水平。2.结合学校的专业优势，开展职业技能等级培训评价工作，根据职业技能等级标准和专业教学标准要求，探索职业技能等级证书培训内容与专业人才培养方案相融合，优化课程设置和教学内容，统筹教学组织与实施，深化教学方式方法改革，不断提升职业院校学生的职业技能水平。通过职业技能等级证书培训及相关专业建设，实现改善实训条件，盘活教学资源，提高培训能力，促使职业院校不断开展高质量职业技能培训工作。职业技能等级评价除了面向学生，还可以面向社会成员开展，不断提高职业技能等级评价工作对社会经济发展的促进作用。【必要性】1.根据《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》要求，为了到2022年完成Ⅰ级标准建设，扩建东盟校区基础建设和改善现有办学条件。2.1+X证书制度使职业教育与职业技能培训评价有机结合，是落实职业院校学历教育和培训并举并重的重要举措，是学历教育与职业培训相融合的重要途径，通过试点院校的工作，稳步推进1+X证书制度在职业院校的落地实施与执行，不断总结经验，完善机制，防控风险，深入贯彻落实全国教育大会的部署，完善职业教育和培训体系建设。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 于上半年完成项目采购及相关计划，下半年完成相关验收工作，12月31日前完成项目所有支出。
年度绩效目标 |  | 完成：1.中等职业学校品牌专业建设；2.中等职业学校办学条件达标建设；3.中职“1 X”证书制度试点建设。于上半年完成项目采购及相关计划，下半年完成相关验收工作，12月31日前完成项目所有支出。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.11 |  | 预算执行（10分） | 9.9994
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | ＝125台 | 4 | 112 | 3.58 | 根据学校的实际需要，购置设备112台 | 根据学校教室，机房的容量调整购买设备数量
|  |  | 建设学生宿舍面积 |  | ≥3600平方米 | 4 | 3656.82 | 4 | 完成15# 学生宿舍楼二层、三层的主体结构面积为 3656.82 平方米，规划有 72 间学生宿舍 | 无
|  |  | 购置图书数量 |  | ≥6000册 | 4 | 8988 | 4 | 完成购置 8988 册图书 | 无
|  |  | 参加能力提升教师人数 |  | ≥80人 | 4 | 78 | 3.9 | 完成广西中医学校骨干教师课程思政学习培训，合计共 78 人。 | 由于部分教师有其他教学任务的冲突，造成偏差
|  |  | 教学资源平台建设数量 |  | ＝3个 | 4 | 3 | 4 | 完成教学资源平台的建设三个 | 无
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 设备验收合格率达100% | 无
|  |  | 宿舍工程验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 宿舍工程验收合格率达100% | 无
|  |  | 图书验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 图书验收合格率达100% | 无
|  |  | 教师能力提升合格率 |  | ≥98% | 2 | 98 | 2 | 教师能力提升考试合格率达100% | 无
|  |  | 教学资源平台建设使用率 |  | ≥95% | 2 | 95 | 2 | 教学资源平台建设使用率达95%以上 | 无
|  | 时效指标 | 设备购置、宿舍建设工程、图书购置、参加教师能力提升、教学资源平台建设按期完成时间 |  | 12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 于12月30日前完成 | 无
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤640万元 | 10 | 640 | 10 | 项目成本控制于预算的640万元内 | 我校2022年1-6月上级主管部门为卫健委，2022年7月划转至教育厅直管。项目总成本为640万元，该项目于上半年已使用418.17万元，划转至绩效自评中资金执行情况数据项目结余资金221.83万元转至自评中。划转至教育厅后该项目于2022年12月20日前使用221.81万元，年末结余0.02万元。故项目成本及绩效目标出现偏离。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 |  | ≥4000人 | 15 | 4000 | 15 | 受益学生总人数达4000人 | 无
|  |  | 受益教师总人数 |  | ≥80人 | 15 | 78 | 14.63 | 受益教师总人数78人 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及教师满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 该项目资金完成我校教学设备得到显著提升，教师队伍素质得到很好提升，更好地服务于教学。教学图书的购置丰富了学生的阅读资源。 | 无