## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年校园足球(体育特色示范学校)、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项 |  |  | 项目编码 | 450000220420100027063
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 32690% | 32690% | 32690% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 326.9022 | 326.9022 | 326.9022 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 【立项依据】健康教育是学校教育的重要组成部分，根据《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》、《广西壮族自治区教育厅等七部门关于印发<广西壮族自治区综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》（桂教体卫艺〔2019〕27号）、广西大专院校、中小学、托幼机构疫情防控实施方案、广西壮族自治区卫生健康委员会等八部门《关于印发〈广西遏制结核病行动计划实施方案（2019—2022年）〉的通知》（桂卫疾控发〔2019〕33号）文件要求各地加强近视防控，推进学校健康教育，提高学校公共卫生突发事件处理能力，切实做好学校疫情防控、常见传染病防控、学校近视防控和学校安全管理。【主要内容】1.开发、评审健康教育教学案例、视频或动画学习材料（105分钟），125万元；2.近视防控科普、宣传推广，100万元；2022年近视防控调研、培训（4期）75万元；2022年广西学校健康教育培训班（4期）100万元 【可行性】1.学校健康教育是通过课堂教学和教育健康活动，使儿童青少年掌握常见病防治和卫生保健知识，增强学生自我保健意识，养成科学、文明、健康的生活方式和行为习惯，从而达到预防疾病、增进健康、提高学生个体和群体的健康水平的目的。2.开发含疫情防控内容在内的健康教育相关教学案例、视频学习材料和举办学校健康教育师资培训班、学校疫情防控及常见传染病专题培训班和学校视频安全管理专题培训班，是预防和控制各类流行性疾病的重要措施。青少年是社会和国家的未来，抓好学校的健康教育是根本上解决不良卫生行为问题的战略举措。通过学校健康保健卫生教育，是增强学生健康观念，培养健康习惯和建立健康行为的最有效手段。【必要性】1.对学生进行健康教育，需要传播必要的卫生保健知识，制作相关的学习材料，让学生在日常生活、学习、社会交往中改变不良行为，树立自我保健意识，养成良好的卫生行为和习惯。2.开展学校公共卫生教育教研活动，举办学校健康教育师资培训班、学校疫情防控及常见传染病专题培训班和学校视频安全管理专题培训班，旨在提高学校公共卫生突发事件处理能力，切实做好学校疫情防控、常见传染病防控和学校安全管理等。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 于上半年完成近视防控调研、培训2期、广西学校健康教育培训班2期；下半年完成近视防控调研、培训2期、广西学校健康教育培训班2期，开发、评审健康教育教学案例、视频或动画学习材料，近视防控科普、宣传推广。
年度绩效目标 |  | 按项目计划书，完成1.开发、评审健康教育教学案例、视频或动画学习材料（105分钟）；2.近视防控科普、宣传推广；2023年近视防控调研、培训（4期）；2023年广西学校健康教育培训班（4期）。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.95 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 近视防控科普、宣传推广 |  | ≥2条 | 5 | 2 | 5 | 1. 2022 年 3 月 1 日 -4 月 30 日， 84 条线路公交车车身、民族大道 20 个候车亭和 114 块走字屏“保护视力从小做起，看书、写字的正确姿势”等近视防控广告宣传。 2.1. 预防近视动画宣传片，投放广西广播电视台新闻频道 20 ： 00 《新闻在线》、 12 ： 20 《正午播报》等黄金时段播出 90 天；投放 134 组动车车厢内视频播出 3 个月；投放南宁东站候车厅 LED 信息屏 A1-01 至 08 ； 4 、 LED 滚动屏播出 61 天；投放广西云客户端开设专题（共发布 12 条视频推广信息），同时在推广期间，制作启动页海报并在广西云客户端启发布 3 天。 | 部分验收材料太大无法上传
|  |  | 开办培训班班次 |  | ≥4次 | 5 | 4 | 5 | 1. 举办 2021 年度广西综合防控儿童青少年近视现场评议。 2. 完成自治区教育厅、自治区卫生健康委关于开展 2022 年秋季学期儿童青少年近视防控专家宣讲活动。 3.举办 2022 年广西校园急救教育师资培训班；4.广西重阳老年公举办 2022 年食品安全宣传周暨大学生食品安全营养广西行主题日活动 | 无
|  |  | 制作宣传视频时长 |  | ≥105分钟 | 10 | 94 | 8.95 | 完成1.预防近视动画宣传片制作，共 24 分钟， 12 集；2.完成中小学健康教育指导动画宣传片制作，共70分钟，41集 | 部分视频过大无法上传
|  | 质量指标 | 宣传效果反馈好评率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 宣传效果反馈好评率达90% | 无
|  | 时效指标 | 项目资金按时支付率 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 项目资金于12月30日前支付完毕 | 最后一笔资金于12月28日支出
|  | 成本指标 | 项目支出成本 |  | ≤400万元 | 10 | 400 | 10 | 项目成本控制于400万元以内 | 我校2022年1-6月上级主管部门为卫健委，2022年7月划转至教育厅直管。项目总成本为400万元，该项目于上半年已使用73.1万元，划转至绩效自评中资金执行情况数据项目结余资金326.9万元转至自评中。划转至教育厅后该项目于2022年12月30日前使用326.9万元，故项目成本及绩效目标出现偏离。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传视频击量 |  | ≥800万次 | 20 | 800 | 20 | 宣传视频击量达800万次以上 | 无
|  |  | 青少年近视发生率 |  | 国家近视防控要求2022年广西儿童青少近视率下降0.5% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年广西儿童青少近视率下降0.5% | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 培训人员满意度达90%以上 | 无