## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 新建、迁建中等职业学校办学条件奖补 |  |  | 项目编码 | 450000230420100034867
项目实施单位 |  | 201010002-广西中医药大学附设中医学校 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 158000% |  | 0% | 158000% | 158000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 1580.0 |  | 0.0 | 1580.0 | 1580.0 | 100%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 1.东盟校区学生宿舍内安装水表360个，电表360个，热水表720个；2.东盟校区南校门安装人脸识别系统4套；3.东盟校区网络机房安装核心设备1套；4.南门值班室主体、室外智能化预埋及电井施工完成，室外消防水管、给水管施工完成，12＃东侧道路、3＃东侧混凝土路面施工5.完成A座、B座、C座的基础施工及A座、B座的一层、二层共7000平方米主体结构施工；
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成360个水表，360个电表和720个热水表的采购、安装 |  | ≥720个 | 3 | 720 | 3 | 已按要求完成采购安装720个
|  |  | 完成人脸识别系统的安装 |  | ≥4套 | 3 | 4 | 3 | 完成人脸识别系统的安装4套
|  |  | 完成网络中心机房核心设备的采购安装 |  | ≥1套 | 3 | 1 | 3 | 完成网络中心机房核心设备的采购安装1套
|  |  | 建设南门值班室及室外配套 |  | ≥40㎡ | 3 | 40 | 3 | 建设南门值班室及室外配套40平方米
|  |  | 道路硬化 |  | ≥200米 | 4 | 200 | 4 | 道路硬化200米
|  |  | 完成7000平方米主体结构施工 |  | ≥7000㎡ | 4 | 7000 | 4 | 完成7000平方米主体结构施工
|  | 质量指标 | 建设南门值班室、室外配套及道路硬化验收完成 |  | 验收合格 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 建设南门值班室、室外配套及道路硬化验收完成达成预期指标
|  |  | 7000平方米主体结构施工验收完成 |  | 验收合格 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 7000平方米主体结构施工验收完成达成预期指标
|  |  | 网络中心机房核心设备验收完成 |  | 验收合格 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 网络中心机房核心设备验收达成预期指标
|  |  | 人脸识别系统验收 |  | 验收合格 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 人脸识别系统验收达成预期指标
|  |  | 水表、电表、热水表验收 |  | 验收合格 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 水表、电表、热水表验收达成预期指标
|  | 时效指标 | 设备安装完成并验收合格 |  | 验收合格 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 设备安装完成并验收达成预期指标
|  |  | 主体结构完工时间 |  | 验收合格 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 主体结构完工时间达成预期指标
|  | 成本指标 | 7000平方米主体结构施工成本 |  | ≤933万元 | 2 | 933 | 2 | 7000平方米主体结构施工成本933万元
|  |  | 建设南门值班室及室外配套施工成本 |  | ≤495万元 | 2 | 495 | 2 | 建设南门值班室及室外配套施工成本495万元
|  |  | 网络中心机房核心设备的采购安装成本 |  | ≤51万元 | 2 | 51 | 2 | 网络中心机房核心设备的采购安装成本51万元
|  |  | 360个水表，360个电表和720个热水表的采购、安装成本 |  | ≤80万元 | 2 | 80 | 2 | 360个水表、360个电表和720个热水表的采购、安装成本80万元
|  |  | 人脸识别系统的采购、安装成本 |  | ≤19万元 | 2 | 19 | 2 | 人脸识别系统的采购、安装成本19万元
| 效益指标 | 社会效益 | 提供学生学习生活 |  | ≥3000人 | 30 | 3000 | 30 | 提供学生学习生活3000人
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 全校师生满意度95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 1.东盟校区学生宿舍内安装水表360个，电表360个，热水表720个；2.东盟校区南校门安装人脸识别系统4套；3.东盟校区网络机房安装核心设备1套；4.南门值班室主体、室外智能化预埋及电井施工完成，室外消防水管、给水管施工完成，12＃东侧道路、3＃东侧混凝土路面施工5.完成A座、B座、C座的基础施工及A座、B座的一层、二层共7000平方米主体结构施工；
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题